## ProjectSchedule (EVM)
Earned Value Chart (EVM)
Month
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Cost
WBS Categories
1. Initiating | 13000 | [11 empty] | 13000
2. Planning | 6000 | 16000 | 8000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 36000
3. Executing |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3.1 Course design and development |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3.1.1 Supplier management training |  |  | 5000 | 73666.6667 | 73666.6667 | 73666.6667 | [6 empty] | 226000
3.1.2 Negotiating skills training |  |  | 5000 | 35500 | 35500 | 35500 | [6 empty] | 111500
3.1.3 Project management training |  |  | 5000 | 43000 | 43000 | 43000 | [6 empty] | 134000
3.1.4 Software applications training |  |  | 5000 | 43000 | 43000 | 43000 | [6 empty] | 134000
3.2 Course administration | [5 empty] | 17000 | 53333.3333 | 53333.3333 | 53333.3333 |  |  |  | 177000
3.3.Course evaluation | [6 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 7500 |  |  | 16500
3.4 Stakeholder communications |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 16500
4. Monitoring and Controlling | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3500 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 1000 | 27500
5. Closing | [10 empty] | 8000 | 3000 | 11000
Subtotal | [12 empty] | 903000
Reserves |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 90300 | 90300
Total | 20000 | 19500 | 31500 | 199666.6667 | 200666.6667 | 218166.6667 | 61833.3333 | 61833.3333 | 60833.3333 | 12000 | 11500 | 95800 | 993300
689500
Monthly Planned Value (PV) | 20000 | 19500 | 31500 | 199666.6667 | 200666.6667 | 218166.6667 | 61833.3333 | 61833.3333 | 60833.3333 | 12000 | 11500 | 95800
Cumulative Planned Value (PV) | 20000 | 39500 | 71000 | 270666.6667 | 471333.3333 | 689500 | 751333.3333 | 813166.6667 | 874000 | 886000 | 897500 | 993300
Monthly Actual Cost (AC) | 20000 | 20000 | 35000 | 210000 | 220000 | 245000
Cumulative Actual Cost (AC) | 20000 | 40000 | 75000 | 285000 | 505000 | 750000
Monthly Earned Value (EV) | 20000 | 20000 | 30000 | 190000 | 200000 | 240000
Cumulative Earned Value (EV) | 20000 | 40000 | 70000 | 260000 | 460000 | 700000
Project time ahead | 5 days
Project EV as of Oct 31 | 700000
Project PV as of Oct 31 | 689500
CV=EV-AC | 750000
SV=EV-PV | -50000
CPI=EV/AC | 10500
SPI=EV/PV | 0.93333
Estimate at Completion (EAC) | 1.0152
Estimated time to complete | 1071428.5714
11.82